## Tabelle1
ID | Prio | Epic | User Story | COS (Criteria of Satisfaction) | Effort
syp_wmc2 | 1 | NEW CAT | Als Katzenbesitzer möchte ich auf der Webseite eine Liste von Tierärzten in meiner Nähe finden, inklusive Bewertungen und Kontaktdaten. | Die Webseite verfügt über eine Suchfunktion für Tierärzte nach Postleitzahl oder Stadt. Tierärzte sind mit Bewertungen und Erfahrungsberichten anderer Nutzer gelistet. Kontaktdaten und Sprechzeiten der Tierärzte sind leicht auffindbar. | 8
syp_wmc3 | 1 | NEW CAT | Als zukünftiger Katzenbesitzer möchte ich auf der Webseite Tipps zur katzenfreundlichen Gestaltung meiner Wohnung/meines Hauses finden. | Die Webseite bietet eine Liste mit Tipps zur Sicherheit und zum Komfort von Katzen in der Wohnung/im Haus. Es gibt eine Bildergalerie mit Beispielen für katzenfreundliche Wohnräume. Nutzer können eigene Tipps und Bilder zur Gestaltung einreichen. | 5
syp_wmc5 | 1 | NEW CAT | Als Katzenbesitzer möchte ich auf der Webseite einen Leitfaden für die Erste Hilfe bei Katzen finden, um im Notfall richtig handeln zu können. | Die Webseite enthält eine Sektion mit Erste-Hilfe-Maßnahmen für häufige Verletzungen und Krankheiten bei Katzen. Es gibt klare Anweisungen und Illustrationen für Erste-Hilfe-Techniken. Nutzer können Feedback zu den Anleitungen geben. | 1
syp_wmc4 | 2 | NEW CAT | Als interessierter Katzenbesitzer möchte ich auf der Webseite lernen, wie ich selbst gesundes Katzenfutter zubereiten kann. | Die Webseite bietet Rezepte und Anleitungen zur Zubereitung von Katzenfutter. Es gibt Videos oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen für verschiedene Rezepte. Nutzer können Kommentare zu den Rezepten hinterlassen. | 3
syp_wmc1 | 2 | NEW CAT | Als Katzenbesitzer möchte ich auf der Webseite detaillierte Informationen über ausgewogene Katzenernährung finden, um die Gesundheit meiner Katze zu fördern. | Die Webseite bietet einen Ernährungsleitfaden mit Informationen zu verschiedenen Futterarten. Es gibt eine Sektion mit häufig gestellten Fragen (FAQ) zur Katzenernährung. Nutzer können personalisierte Ernährungspläne basierend auf Alter, Gewicht und Gesundheitszustand der Katze erstellen. | 3